## 2025
MAPA DE RIESGOS |  | CÓDIGO: | PRC-GE-02 | Elaboración o Actualización | 2024-01-19 | Al | 2024-12-31
|  | VERSIÓN: | 2
ENTIDAD: | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA
PROCESO: | TODOS
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE | [5 empty] | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Plan de Acción |  |  |  |  | Seguimientos por parte del Líder del Proceso
No. DEL RIESGO | RIESGO | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Causas | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Tratamiento | ¿Requiere Plan de Acción? | Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas | Actividad de Control | Responsable (Cargo) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) | Seguimiento 3 (Fecha y avance) | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Estado |  |  |  | Impacto
RC1 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la posibilidad de apropiacion de recursos debido a la debilidad de controles, falta de integridad del personal y falta de monitoreo que podrian generar la posibilidad de apropiacion recursos por parte del personal y particulares | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Falta de segregación de funciones. Ausencia de formación sobre políticas de integridad. | 9% | 45% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Capacitación continua sobre ética y conducta profesional, destacando la importancia de la honestidad y el cumplimiento de los estándares organizacionales. Establecimiento de un código de conducta claro que describa las expectativas y consecuencias en caso de incumplimiento. Incentivar la cultura de responsabilidad y transparencia, donde todos los empleados se sientan comprometidos con los valores y objetivos de la organización. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabajo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado |  |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
RC2 | Posibilidad de pérdida Económica por desvio de recursos debido a modificar los valores o los compromisos de pagos, en beneficio propio o de un tercero | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Relaciones corruptas con proveedores o terceros. | 11% | 45% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Revisión regular de los pagos y compromisos financieros. Sensibilización sobre el impacto económico y reputacional. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
RC3 | Posibilidad de pérdida Económica por desvio de recursos debido a la omición de cumplimiento de requisitos para el pago a contratistas derivado de recursos de convenios. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Desconocimiento de los requisitos contractuales por parte del personal. Confianza excesiva en las validaciones internas. | 25% | 45% | Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Establecer e implementar Checklist de requisitos contractuales. Proceso de autorización por múltiples niveles. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
RC4 | Posibilidad de pérdida Económica por desvio de recursos debido a la omición en la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas destinando recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Inexistencia de controles de doble verificación. Concentración de funciones en pocas manos. | 15% | 45% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Validación documental antes del pago. Auditorías periódicas de pagos y contratos. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
RC5 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la posibilidad de apropiacion de recursos debido a la probabilidad de emitir concepto técnico inadecuado para la selección de proveedores a cambio de dádivas para favorecer a un tercero | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Criterios de evaluación poco claros o ambiguos. | 15% | 45% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Uso de formularios y herramientas estandarizadas. Formación de comités de evaluación multidisciplinarios. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
RC6 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la apropiacion de recursos debido a la probabilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Falta de un código de conducta ético robusto. | 25% | 45% | Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Desarrollar un código de ética que regule el comportamiento de todos los involucrados en el proceso de compras. Capacitación sobre ética y anticorrupción | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
RC7 | Posibilidad de pérdida Reputacional por tráfico de influencias debido a utilizar indebidamente influencias de un servidor público o colaborador de la entidad, derivadas de su cargo o su función para obtener cualquier beneficio para si mismo y/o terceros. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Uso indebido de información confidencial | 25% | 45% | Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Implementar procedimientos para validar las declaraciones de conflictos de interés y garantizar que los empleados y funcionarios no utilicen su cargo para obtener beneficios indebidos. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
RC8 | Posibilidad de pérdida Reputacional por concusión debido al cobro por la realización de un trámite | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Debilidad en los mecanismos de supervisión | 25% | 45% | Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Implementar acciones disciplinarias y legales. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado
RC9 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por peculado debido a la apropiación de recursos públicos por parte de un trabajador a favor propio o de un tercero | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Inexistencia de sanciones eficaces | 25% | 45% | Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Implementar sistemas de monitoreo en tiempo real de las transacciones financieras y de recursos materiales para identificar cualquier irregularidad o desviación. Automatizar el proceso de solicitud, aprobación y desembolso de recursos públicos para minimizar la intervención manual y reducir el riesgo de apropiación indebida. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado | NIVELES DE RIESGO | Tratamiento | ¿Requiere Plan de Acción?
RC10 | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por cohecho debido a la entrega de dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción. | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | Ausencia de controles preventivos | 25% | 45% | Baja | Moderado | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción | Desarrollar la actividades de control, autoevaluar el comportamiento de los riesgos, informando al area de planeación sobre la manterializacion en caso de presentarse | Establecer un proceso formal para gestionar los conflictos de interés, que incluya la recusal obligatoria de funcionarios involucrados en decisiones que puedan beneficiarse de algún tercero, y monitorear de cerca cualquier situación que pueda representar un conflicto. | Director ejecutivo | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 26/01/2024; Mesa de trabjo para diseñar el Mapa de riesgos, y sus controles | 18/03/2024; Comunicación física o por correo electrónico solicitando el soporte establecido en la actividad de control. | 23/09/2024 Convocar a reunión por Correo electrónico o medio físico. Fecha: Mínimo dos (02) días calendario previos a la reunión | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | 23/09/2024; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles | Reportado | Extremo | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción
[26 empty] | Alto | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción
[26 empty] | Moderado | Reducir, mitigar, Transferir, Evitar | Requiere Plan de Acción